## componente 1
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |  |  |  |  | AÑO: 2025
COMPONENTE 1: Acceso a la Información Pública
METAS: a- Publicar y actualizar el 100% de la información pública exigidos en la normativa dentro de los plazos establecidos, garantizando el acceso a una información clara, oportuna y confiable sobre la gestión institucional b- Responder toda información pública requerida por la ciudadanía, en un tiempo razonable con información comprensible y precisa, amparando el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Actualizar dentro del plazo establecido la información requerida en la Ley 5.189/14 | Número de actualizaciones realizadas en cumplimiento de los Art. 1, 3, 6 y 7 de la Ley 5.189/14 | Solicitudes para actualización y captura de pantalla del Portal web institucional o redes sociales | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Publicar en la forma establecida, toda la información requerida por la Ley 5.282/14 | Número de publicaciones realizadas en cumplimiento de los Art. 3 y 8 de la Ley 5.282/14 | Solicitudes para actualización y captura de pantalla del Portal web institucional o redes sociales | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Dar respuesta a las solicitudes de información pública en forma y tiempo de conformidad al Decreto 4.064/15 | Cantidad de solicitudes recibidas y Cantidad de solicitudes respondidas | Notas, memos, informes o Portal Unificado de Información Pública | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
OBSERVACIONES:
Directora General Dirección General de Anticorrupción y Transparencia
Aclaración de Firma: Anahí Carballo
C. I. N°: 5.045.193
Fecha: 29/07/2025

## componente 2
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |  |  |  |  | AÑO: 2025
COMPONENTE 2: Participación Ciudadana
METAS: a- Implementar y promocionar los buzones digitales diferenciados de quejas y sugerencias en la página web institucional, y medir la satisfacción de los participantes respecto a su experiencia y la percepción en general del Portal web b- Planificar la Rendición de cuentas al ciudadano periódica de la gestión institucional, para la recepción sencilla y comprensible de la ciudadanía de los avances y resultados logrados
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Promover la instalación por separado de un buzón de quejas y un buzón de sugerencias en formato digital | Número de buzones creados | Informe y captura de pantalla de pagina web | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Promocionar los buzones de quejas y de sugerencias instalados en la pagina web institucional | Cantidad de publicaciones y promociones realizadas | Fotografías, redes sociales y Pagina web | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Realizar encuesta sobre percepción de la página web institucional | Número de encuestas realizadas | Informes, fotografías, redes sociales y Pagina web | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Aprobación por Resolución del Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2025 | Número de Plan aprobado | Resolución y captura de pantalla pagina web | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Publicación de informes parciales trimestrales 2025 e informe final 2025 de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Cantidad de publicaciones de informes | Memorándum, informes, imagen y publicación en redes sociales y/o Pagina web | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Promover la realización de la Audiencia publica de rendición de cuentas al ciudadano 2025 | Número de Audiencias realizadas | Memos, notas, informes, fotografías, redes sociales y Pagina web | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
OBSERVACIONES:
Directora General Dirección General de Anticorrupción y Transparencia
Aclaración de Firma: Anahí Carballo
C. I. N°: 5.045.193
Fecha: 29/07/2025

## componente 3
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |  |  |  |  | AÑO: 2025
COMPONENTE 3: Gestión de Riesgos que puedan comprometer la Integridad Pública
METAS: a- Promover una o más capacitación técnica para establecer la metodología de elaboración e implementación de un proyecto que busque identificar y prevenir las amenazas a la integridad pública en las dependencias, de la Institución b- Diseñar un proyecto que identifique y prevenga las amenazas a la integridad pública en las dependencias de la Institución c- Validar y aprobar un proyecto que identifique y prevenga las amenazas a la integridad pública en las dependencias de la Institución
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Solicitar capacitar al área responsable (DGAT) por la Contraloría Instituciones y/o áreas pertinentes | Cantidad de capacitaciones recibidas | Notas, informes, fotografías | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Planificar la elaboración del Proyecto/Proforma de implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Número de reuniones mantenidas para la planificación | Minutas de reuniones | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Elaborar Proyecto/Proforma de la Implementación del Componente de riesgo | Cantidad de Proyectos o Proformas elaboradas | Proyecto o Proforma | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Revisar Proyecto/Proforma con la Contraloría y las áreas respectivas | Número de reuniones mantenidas para la revisión | Minutas de reuniones | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Presentar Proyecto/Proforma de la Implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la aprobación MAI | Cantidad de Proyecto o proforma finalizado y presentado a la MAI | Memorándum, nota, informe | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Aprobar el Proyecto de implementación institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción por Resolución ministerial | Número de Proyectos aprobados por Resolución | Acto administrativo, Resolución | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
OBSERVACIONES:
Directora General Dirección General de Anticorrupción y Transparencia
Aclaración de Firma: Anahí Carballo
C. I. N°: 5.045.193
Fecha: 29/07/2025

## componente 4
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |  |  |  |  | AÑO: 2025
COMPONENTE 4: Integridad y Ética Pública
METAS: a-Promocionar el marco normativo de transparencia, ética e integridad a los funcionarios de la institución b- Fortalecer los valores y principios que deben guiar la conducta de todos los funcionarios con encuestas y capacitaciones
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Socialización de la Resolución de los Valores y principios éticos | Cantidad de socialización digital | Informes, capturas de pantalla, fotografías | bar: PLAZO - AÑO 2025 Agosto; PLAZO - AÑO 2025 Octubre
Promover la distribución de copias del Código de Ética | Cantidad de socialización de Código de Ética en forma física | Informes, capturas de pantalla, fotografías | bar: PLAZO - AÑO 2025 Agosto to PLAZO - AÑO 2025 Setiembre
Elaborar y difundir trípticos de fácil entendimiento y atractivos en conjunto con el Comité de Ética. | Cantidad de trípticos elaborados y difundidos | Informes, capturas de pantalla, fotografías | bar: PLAZO - AÑO 2025 Octubre to PLAZO - AÑO 2025 Noviembre
Promover la realización de encuestas de medición de conocimientos del Código de Ética a los funcionarios, en conjunto con el Comité de Ética. | Cantidad de encuestas realizadas | Informes, capturas de pantalla, fotografías | bar: PLAZO - AÑO 2025 Noviembre
Planificar capacitaciones o charlas en base a los resultados de la evaluación realizada | Cantidad de capacitaciones impartidas | Informes, fotografías | bar: PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Promover la socialización y difusión del Protocolo de Buen Gobierno | Cantidad de PBG socializado | Informes, capturas de pantalla, fotografías | bar: PLAZO - AÑO 2025 Agosto; PLAZO - AÑO 2025 Octubre
Socializar las leyes de Transparencia Ley N° 7389/24; Ley N° 5189/2014; Ley N° 5282/2014; Decreto N° 4064/2015; Decreto N° 2990/2019 | Cantidad de socializaciones | Memorándum, notas, informes, capturas de pantalla, fotografías | bar: PLAZO - AÑO 2025 Agosto to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
Realizar encuestas a los funcionarios sobre las leyes de transparencia | Número de encuestas realizadas | Informes, fotografías | bar: PLAZO - AÑO 2025 Octubre to PLAZO - AÑO 2025 Noviembre
OBSERVACIONES:
Directora General Dirección General de Anticorrupción y Transparencia
Aclaración de Firma: Anahí Carballo
C. I. N°: 5.045.193
Fecha: 29/07/2025

## componente 5
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |  |  |  |  | AÑO: 2025
COMPONENTE: Iniciativas Adicionales en Integridad
METAS 5: Fomentar otras actividades no contempladas para promover la transparencia y el fortalecimiento en la prevención de la corrupción
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Reconocer las Buenas Prácticas Institucionales en Integridad y Conductas Éticas de funcionarios | Selección basada en mérito Formación en integridad | Evidencias documentales del proceso, placas fotográficas y publicaciones en la página web institucional. | bar: PLAZO - AÑO 2025 Enero to PLAZO - AÑO 2025 Diciembre
OBSERVACIONES:
Directora General Dirección General de Anticorrupción y Transparencia
Aclaración de Firma: Anahí Carballo
C. I. N°: 5.045.193
Fecha: 29/07/2025