## componente 1
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |  |  |  |  | AÑO: 2026
COMPONENTE 1: Acceso a la Información Pública
METAS: a- Cooridnar y monitorear la publicación y actualización del 100% de la información pública, exigida en la normativa, dentro de los plazos establecidos, garantizando el acceso a una información clara, oportuna y confiable sobre la gestión institucional b- Responder toda información pública requerida por la ciudadanía, en un tiempo razonable con información comprensible y precisa, amparando el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2026
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Actualizar dentro del plazo establecido la información requerida en la Ley 5.189/14 | Número de actualizaciones realizadas en cumplimiento de los Art. 1, 3, 6 y 7 de la Ley 5.189/14 | Solicitudes para actualización y captura de pantalla del Portal web institucional o redes sociales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Coordinar la publicación en la forma establecida, toda la información requerida por la Ley 5.282/14 | Número de publicaciones realizadas en cumplimiento de los Art. 3 y 8 de la Ley 5.282/14 | Solicitudes de informe, de publicación y captura de pantalla del Portal web institucional o redes sociales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Dar respuesta a las solicitudes de información pública en forma y tiempo de conformidad al Decreto 4.064/15 | Cantidad de solicitudes recibidas y Cantidad de solicitudes respondidas | Notas, memos, informes o Portal Unificado de Información Pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
OBSERVACIONES:
Directora General Dirección General de Anticorrupción y Transparencia
Aclaración de Firma: Anahí Carballo
C. I. N°: 5.045.193
Fecha: 29/01/2026

## componente 2
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |  |  |  |  | AÑO: 2026
COMPONENTE 2: Participación Ciudadana
METAS: a- Implementar y promocionar los buzones digitales diferenciados de quejas y sugerencias en la página web institucional, y medir la satisfacción de los participantes respecto a su experiencia y la percepción en general del Portal web b- Planificar la Rendición de cuentas al ciudadano periódica de la gestión institucional, para la recepción sencilla y comprensible de la ciudadanía de los avances y resultados logrados
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2026
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Informar cantidad de quejas y sugerencias recibidas en el buzón digital de quejas y sugerencias de la web institucional | Cantidad de informes realizados | Informe y captura de pantalla de quejas y sugerencias recibidas |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Promocionar los buzones de quejas y de sugerencias instalados en la pagina web institucional | Cantidad de publicaciones y promociones realizadas | Link de publicaciones en redes sociales y Pagina web |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Realizar encuesta sobre percepción de la participación ciudadana en la página web institucional | Número de encuestas realizadas | Informes, fotografías, redes sociales y Pagina web |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Aprobación por Resolución del Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2025 | Número de Plan aprobado | Resolución y captura de pantalla pagina web |  | X
Publicación del Informe final 2025 de Rendición de Cuentas al Ciudadano y los informes parciales trimestrales 2026 de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Cantidad de publicaciones de informes | Memorándum, informes, imagen y publicación en redes sociales y/o Pagina web | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Promover la realización del Acto de rendición de cuentas al ciudadano 2025 y 2026 | Número de Audiencias públicas o videos realizados | Memos, notas, informes, fotografías, redes sociales y Pagina web |  | X | [9 empty] | X
OBSERVACIONES: | La públicación del Informe final de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2025 se postergó en razón a la reacudación de los informes hasta el final del ejercicio fiscal 2025 y al tiempo de publicación (enero 2026) La realización del Acto de Rendición de cuentas al ciudadano 2025 fue postergado al mes de febrero de 2026
Directora General Dirección General de Anticorrupción y Transparencia
Aclaración de Firma: Anahí Carballo
C. I. N°: 5.045.193
Fecha: 29/01/2026

## componente 3
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |  |  |  |  | AÑO: 2026
COMPONENTE 3: Gestión de Riesgos que puedan comprometer la Integridad Pública
METAS: a- Promover una o más capacitación técnica para establecer la metodología de elaboración e implementación de un proyecto que busque identificar y prevenir las amenazas a la integridad pública en las dependencias, de la Institución b- Validar y aprobar un proyecto que identifique y prevenga las amenazas a la integridad pública en las dependencias de la Institución c- Implementar el proyecto que identifique y prevenga las amenazas a la integridad pública en las dependencias de la Institución
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2026
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Participar de las capacitaciones de la Contraloría General de la República sobre riesgos de corrupción | Cantidad de capacitaciones recibidas | Notas, informes, fotografías |  |  |  | X | X
Elaborar Proyecto/Proforma de la Implementación del Componente de riesgo | Cantidad de Proyectos o Proformas elaboradas | Minutas de reuniones, Proyecto o Proforma |  |  |  | X | X | X | X | X
Presentación para aprobar el Proyecto de implementación institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción por Resolución ministerial | Número de Proyectos aprobados por Resolución | Memorándum, nota, Acto administrativo, Resolución | [6 empty] | X | X | X
Implementar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Cantidad de mapeo de un Departamento o una Dirección | Memorandum, Notas, minutas | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
Informar de la gestión de Riesgos de corrupción | Número de informes realizados | Memorandum, Informe | [11 empty] | X
OBSERVACIONES:
Directora General Dirección General de Anticorrupción y Transparencia
Aclaración de Firma: Anahí Carballo
C. I. N°: 5.045.193
Fecha: 29/01/2026

## componente 4
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |  |  |  |  | AÑO: 2026
COMPONENTE 4: Integridad y Ética Pública
METAS: a-Promocionar el marco normativo de transparencia, ética e integridad a los funcionarios de la institución b- Fortalecer los valores y principios que deben guiar la conducta de todos los funcionarios con encuestas y capacitaciones
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2026
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Socialización de la Resolución de los Valores y principios éticos (virtual o fisico) | Cantidad de socialización digital | Informes, capturas de pantalla, fotografías |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Promover la distribución del Código de Ética (virtual o fisico) | Cantidad de socialización de Código de Ética en forma física | Informes, capturas de pantalla, fotografías |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Elaborar y difundir trípticos de fácil entendimiento y atractivos en conjunto con el Comité de Ética. | Cantidad de trípticos elaborados y difundidos | Informes, capturas de pantalla, fotografías |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Promover la realización de encuestas de medición de conocimientos del Código de Ética a los funcionarios, en conjunto con el Comité de Ética. | Cantidad de encuestas realizadas | Informes, capturas de pantalla, fotografías |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Coordinar la elaboración del Manual o reglamento para detectar y dar soluciones al incumplimiento de los Acuerdos y compromisos éticos | Documento elaborado | Memorandum, Notas, Documento, Resolución | [6 empty] | X
Promover la socialización y difusión del Protocolo de Buen Gobierno | Cantidad de PBG socializado | Informes, capturas de pantalla, fotografías |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Socializar las leyes de Transparencia Ley N° 7389/24; Ley N° 5189/2014; Ley N° 5282/2014; Decreto N° 4064/2015; Decreto N° 2990/2019 | Cantidad de socializaciones | Memorándum, notas, informes, capturas de pantalla, fotografías |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar capacitaciones y charlas a los funcionarios del MTESS, de las leyes de Transparencia e Integridad | Cantidad de capacitaciones impartidas | Informes, fotografías |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar encuestas a los funcionarios sobre las leyes de transparencia | Número de encuestas realizadas | Informes, fotografías |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
OBSERVACIONES:
Directora General Dirección General de Anticorrupción y Transparencia
Aclaración de Firma: Anahí Carballo
C. I. N°: 5.045.193
Fecha: 29/01/2026

## componente 5
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |  |  |  |  | AÑO: 2026
COMPONENTE: Iniciativas Adicionales en Integridad
METAS 5: Fomentar otras actividades no contempladas para promover la transparencia y el fortalecimiento de la integridad institucional
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2026
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Publicación de informes accesibles, verificables y presentados en formatos amigables para la ciudadanía, que incluyan indicadores sobre empleo/desempleo, seguridad social o inspecciones laborales en el SIMELpy | Tres informes públicados | https://simel.mtess.gov.py/ |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
OBSERVACIONES: | El Sistema de Información del Mercado Laboral de Paraguay (SIMELpy) es un servicio que integra, organiza y pone a disposición estadísticas claves para el país, de forma estructurada y accesible, conforme a los principios del trabajo decente
Directora General Dirección General de Anticorrupción y Transparencia
Aclaración de Firma: Anahí Carballo
C. I. N°: 5.045.193
Fecha: 29/01/2026